## WBS
감정인식 프로젝트 WBS - 공동작업 및 전시 준비 반영
기간: 2026.09.04 ~ 2026.09.18 ¦ 공동 전처리·모델 학습·비교·Jetson/OpenCV 구현·전시 준비 ¦ 전시 운영: RGB 컬러 모델
WBS ID | 대분류 | 세부 작업 | 담당 | 시작일 | 종료일 | 기간(일) | 상태 | 산출물/비고 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 2026-09-12 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2026-09-18
1.1 | 기획·환경 | 프로젝트 공식 착수 및 주제·초기 역할 확정 | 오석(팀장·총괄 조율) / 팀 전원 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 1 | 완료 | 공식 1차 회의 / 역할 정리 / 09.03 비공식 사전 논의 제외 | ●
1.2 | 기획·환경 | 샘플 데이터 및 AI-Hub 본 데이터 구조·라벨·BBox 분석 | 정준영(주) / 김범영(협업) / 오석(조율) | 2026-09-05 | 2026-09-07 | 3 | 완료 | 7개 감정 클래스·데이터 구조·BBox·Train/Validation 분포 공동 확인 |  | ● | ● | ●
1.3 | 기획·환경 | 모델 후보·grayscale 적용 및 데이터 축소 방향 논의 | 오석(팀장·조율) / 팀 전원 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 1 | 완료 | 초기 후보·비교 실험 방향 확정 / 회의 09.08 |  |  |  |  | ●
1.4 | 기획·문서 | 수행계획서·WBS·요구사항명세서 정비 | 정준영(문서 작성) / 오석·김범영(검토) | 2026-09-07 | 2026-09-16 | 10 | 완료 | 수행계획서·WBS·요구사항명세서 / 09.16 최신 진행상황 반영 |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
1.5 | 기획·문서 | 프로젝트 일지·회의록 최신 내용 반영 및 최종 정리 | 정준영(기록) / 팀 전원(내용 확인) | 2026-09-04 | 2026-09-17 | 14 | 완료 | 9/17 최종 프로젝트 일지 반영 / 공식 기록 09.04부터 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
2.1 | 데이터·전처리 | TRAIN_01+02 및 Validation 사용 범위 확정 | 정준영·김범영(공동) / 오석(조율) | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 1 | 완료 | Training은 4개 파트 중 2개 파트를 사용하기로 팀 합의 / 원천 보유 Train 223,578 · Valid 52,126 | [5 empty] | ●
2.2 | 데이터·전처리 | 이미지-라벨 연결 및 데이터 품질·구조 검증 | 정준영(주) / 김범영(공동) / 오석(조율) | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2 | 완료 | 이미지-JSON 연결·품질 점검·재현성 확인 | [5 empty] | ● | ●
2.3 | 데이터·전처리 | 224×224 grayscale·RGB 전처리 및 학습 데이터 구성 | 정준영(주) / 김범영(공동) / 오석(조율) | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2 | 완료 | 224×224 grayscale/RGB 데이터 구성 및 학습 입력 규칙 정리 | [5 empty] | ● | ●
2.4 | 데이터·전처리 | 전처리 품질 점검 및 입력 데이터 검증 | 정준영·김범영(공동) / 오석(조율) | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 1 | 완료 | 샘플 shape·라벨 연결·전처리 결과 검증 | [6 empty] | ●
2.5 | 데이터·전처리 | grayscale/RGB 비교 학습 준비 | 정준영·김범영(공동) / 오석(조율) | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 1 | 완료 | 흑백·컬러 입력 및 비교 학습 준비 | [6 empty] | ●
2.6 | 데이터·전처리 | 전처리 재현성 강화 및 품질 개선 | 김범영(주) / 정준영(협업) / 오석(조율) | 2026-09-08 | 2026-09-17 | 10 | 완료 | 손상 JPG 16장 제외 후 Train 223,570 · Valid 52,118 / EXIF 83,308장 보정 / 종횡비 유지+검정 패딩 / 224×224 grayscale PNG / BBox 827,064개 변환 |  |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
3.1 | 모델 학습 | 모델 후보 사전 비교 및 학습 후보 확정 | 정준영·김범영(공동) / 오석(선정 조율) | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 1 | 완료 | MobileNetV2·MobileNetV3 Small·EfficientNetB0·ResNet18 후보를 검토하고 실험 흐름에 맞춰 비교 | [6 empty] | ●
3.2 | 모델 학습 | TensorFlow GPU 사용 검토 후 PyTorch/CUDA 학습 환경 구성 | 정준영(주) / 김범영(환경·재현 협업) / 오석(조율) | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 1 | 완료 | 정준영 학습환경은 PyTorch 2.5.1+cu121로 전환 / 김범영 비교 실험은 Python 3.12.10·CUDA 12.6 환경으로 재현 | [7 empty] | ●
3.3 | 모델 학습 | 사전학습 가중치 없이 처음부터 학습 및 약 14% 정체 원인 점검 | 정준영(주) / 오석(진행 조율) | 2026-09-11 | 2026-09-12 | 2 | 완료 | 초기 학습 정확도 약 14% 정체 / 데이터·코드 연결 점검 | [7 empty] | ● | ●
3.4 | 모델 학습 | ImageNet 사전학습 가중치 적용 후 2차 학습 | 정준영(주) / 오석(진행 조율) | 2026-09-12 | 2026-09-13 | 2 | 완료 | MobileNetV3 Small·EfficientNetB0·ResNet18 2차 pretrained 학습 | [8 empty] | ● | ●
3.5 | 모델 학습 | Best Loss / Best Accuracy 체크포인트 저장 | 정준영(주) | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 1 | 완료 | 모델별 2차 Best 체크포인트 저장 | [9 empty] | ●
3.6 | 모델 학습 | 2차 Best 모델 기반 학습률 조정 3차 추가 학습 | 정준영(주) / 오석(진행 조율) | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 1 | 완료 | 2차 Best에서 학습률을 낮춰 3차 추가 학습 | [10 empty] | ●
3.7 | 모델 학습 | 3차 학습 과적합 확인 및 2차 Best 모델 유지 결정 | 정준영(주) / 오석(강사 피드백 반영 조율) | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2 | 완료 | 강사 피드백에 따라 3차 결과는 최종 흑백 후보에서 제외하고 2차 Best 사용 | [11 empty] | ● | ●
3.8 | 모델 학습 | Jetson 피드백 반영 RGB 컬러 3개 모델 추가 학습 | 정준영(주) / 김범영(결과 공유) / 오석(조율) | 2026-09-15 | 2026-09-17 | 3 | 완료 | SSD·Batch128·num_workers=0 조건으로 RGB 3개 모델 학습 완료 및 체크포인트 확인 | [11 empty] | ● | ● | ●
3.9 | 모델 학습 | 공동 비교 모델 학습·평가·시각화 | 김범영(주) / 정준영(결과 공유) / 오석(조율) | 2026-09-08 | 2026-09-17 | 10 | 완료 | ResNet18·MobileNetV2·EfficientNet-B0 / ImageNet pretrained / AdamW / lr 0.0003 / batch 32 / max 50 Epoch / patience 3 / seed 42 / Macro-F1 / best.pt 및 통합 비교 그래프 |  |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
4.1 | 앱·Jetson | OpenCV 얼굴 검출 및 모델 연결 조건 정리 | 오석(팀장·총괄) | 2026-09-14 | 2026-09-17 | 4 | 완료 | OpenCV 얼굴 검출·모델 연결 조건 정리 완료 | [10 empty] | ● | ● | ● | ●
4.2 | 앱·Jetson | Jetson Orin Nano 실시간 다중 얼굴 감정 인식 구현 | 오석(팀장·구현) | 2026-09-14 | 2026-09-17 | 4 | 완료 | Jetson Orin Nano 실시간 다중 얼굴 감정 인식 구현 및 시연 구성 완료 | [10 empty] | ● | ● | ● | ●
4.3 | 앱·Jetson | Jetson 카메라 테스트 및 grayscale 모델 피드백 확인 | 오석(팀장) / 팀 전원(테스트 확인) | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 1 | 완료 | grayscale 인식 성능 부족 확인 / 멘토 피드백 09.15 | [11 empty] | ●
4.4 | 앱·Jetson | 앱 오탐지 방지 개선 및 카메라 재검증 | 오석(팀장·개선) | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2 | 완료 | minNeighbors·minSize·비율·Texture 조건 개선 / 팀장 수정 일지 5번 항목 | [11 empty] | ● | ●
4.5 | 앱·Jetson | 팀 학습 결과를 반영한 Jetson 적용 모델·시연 결과 확인 | 오석(앱·시연 총괄) / 정준영·김범영(모델 결과 공유) | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2 | 완료 | 정준영 학습 결과와 김범영 비교 평가 결과를 팀 공동 자료로 활용해 Jetson 적용·시연 결과 확인 | [12 empty] | ● | ●
5.1 | 문서·산출물 | 모델 TEST 보고서 및 전체 학습 결과 정리 | 정준영(주) / 김범영(비교 결과 제공) / 오석(검토) | 2026-09-14 | 2026-09-17 | 4 | 완료 | 2차 Best·3차 과적합·RGB 3개 모델 및 ResNet18·MobileNetV2·EfficientNet-B0 비교 결과 정리 | [10 empty] | ● | ● | ● | ●
5.2 | 문서·산출물 | 프로젝트 GitHub 코드·모델·문서·최종 산출물 정리 | 정준영·김범영(공동) / 오석(검토) | 2026-09-15 | 2026-09-17 | 3 | 완료 | 전처리·학습·평가·시각화 코드, 모델 체크포인트, 문서·산출물을 프로젝트 GitHub/Repository에 공동 정리 | [11 empty] | ● | ● | ●
5.3 | 문서·산출물 | 학습·평가·시각화 결과 및 재현 자료 정리 | 김범영(주) / 정준영(협업) | 2026-09-14 | 2026-09-17 | 4 | 완료 | emotion_project 작업물의 전처리·학습·평가·시각화·환경 설정·결과 문서를 팀 공동 산출물로 반영 | [10 empty] | ● | ● | ● | ●
5.4 | 문서·산출물 | PPT 제작 및 프로젝트 발표 | 김범영(PPT·발표) / 오석(조율) / 정준영(자료 지원) | 2026-09-14 | 2026-09-17 | 4 | 완료 | 9/17 프로젝트 발표 완료 / 팀 공동 전처리·모델 비교·앱 구현 내용을 발표자료에 반영 | [10 empty] | ● | ● | ● | ●
5.5 | 문서·산출물 | 시연영상·Jetson 적용 결과 및 최종 시연 상태 점검 | 오석(시연 총괄) / 팀 전원 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2 | 완료 | 시연영상·Jetson 적용 결과 및 최종 시연 상태 점검 완료 | [12 empty] | ● | ●
5.6 | 문서·산출물 | 수행계획서·WBS·요구사항 명세서·프로젝트 일지 최종 최신화·검수 | 팀 전원 | 2026-09-16 | 2026-09-18 | 3 | 완료 | 9/18 전시 준비, Jetson 전시 앱 개선, grayscale 적용 한계 및 RGB 컬러 모델 적용 내용을 최종 문서에 반영 | [12 empty] | ● | ● | ●
6.1 | 전시 준비 | 경기남부직업능력개발원 총괄 팀장 제안에 따른 전시 방향 확정 | 오석(팀장·총괄) / 팀 전원 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 1 | 완료 | 팀 결과물을 Jetson 기반 전시 형태로 준비하기로 방향 확정 | [14 empty] | ●
6.2 | 전시 준비 | Jetson 전시용 앱 v1.3 UI·추론 안정화 개선 | 오석(팀장·구현) | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 1 | 완료 | 화면 최대화/전체화면 계열 UI, 영상 터치·클릭 설정 패널, 감정별 클래스 가중치, 박스 Deadzone/EMA, Hold, 신뢰도 표시 안정화, 데이터 저장 기능 반영 | [14 empty] | ●
6.3 | 전시 준비 | 전시 장비 grayscale 적용 점검 및 RGB 컬러 모델 전환 결정 | 오석(팀장·검증) / 팀 전원 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 1 | 완료 | 전시 Jetson에서 grayscale 모델 적용이 원활하지 않아 전시 운영은 RGB 컬러 모델 버전으로 확정 | [14 empty] | ●
6.4 | 전시 준비 | 전시용 RGB 컬러 앱 최종 안정성 점검 및 전시 준비 | 오석(주) / 팀 전원 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 1 | 완료 | 컬러 체크포인트 로딩, 얼굴 추적, 감정·신뢰도 표시, 터치 UI, 카메라·CUDA·GUI 자원 해제 등 전시 안정성 최종 점검 | [14 empty] | ●

## 요약
감정인식 프로젝트 WBS 요약
항목 | 내용 | 전체 작업 | 완료 | 진행중 | 예정 | 진척률
프로젝트명 | 얼굴 표정 기반 7개 감정 인식 | 28 | 28 | 0 | 0 | 100%
기간 | 2026.09.04 ~ 2026.09.17
발표 예정 | 2026.09.16 ~ 2026.09.17
대상 클래스 | 기쁨, 당황, 분노, 불안, 상처, 슬픔, 중립 | 대분류 | 작업수 | 완료수
|  | 기획·환경/문서 | 5 | 4
|  | 데이터·전처리 | 5 | 5
현재 기준 주요 변경사항 (2026.09.16) |  | 모델 학습 | 8 | 6
• 9/18 경기남부직업능력개발원 총괄 팀장의 제안으로 팀 결과물을 Jetson 기반 전시 형태로 준비함. • 오석 팀장은 Jetson 전시용 앱 v1.3 계열을 개선하여 화면 최대화/전체화면, 터치 설정 패널, 클래스 가중치 조정, 박스·감정·신뢰도 안정화 및 저장 기능을 반영함. • 개발 과정에서는 grayscale/RGB를 모두 다뤘으나 전시 장비에서 grayscale 적용이 원활하지 않아 전시 운영은 RGB 컬러 모델로 확정함. • 전시용 컬러 앱은 EfficientNet/ResNet/MobileNet 계열 컬러 체크포인트 로딩, 다중 얼굴 추적, 오탐지 방지, 감정 안정화 기능을 활용함. • 기존 전처리·학습·발표·GitHub 정리는 완료되었고, 현재는 전시용 RGB 앱의 최종 안정성 점검이 남아 있음. |  | 앱·Jetson | 5 | 2
|  | 문서·산출물 | 5 | 0