## WBS
감정인식 프로젝트 WBS
기간: 2026.09.04 ~ 2026.09.17 ¦ 대상: 7개 감정 클래스(기쁨·당황·분노·불안·상처·슬픔·중립) ¦ 발표: 9/16~9/17
WBS ID | 대분류 | 세부 작업 | 담당 | 시작일 | 종료일 | 기간(일) | 상태 | 산출물/비고 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 2026-09-12 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2026-09-17
1.1 | 기획·환경 | 프로젝트 공식 착수 및 주제·초기 역할 확정 | 오석(팀장·총괄 조율) / 팀 전원 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 1 | 완료 | 공식 1차 회의 / 역할 정리 / 09.03 비공식 사전 논의 제외 | bar: 2026-09-04
1.2 | 기획·환경 | 샘플 데이터 및 AI-Hub 본 데이터 구조·라벨·BBox 분석 | 정준영(주) / 김범영(전처리 보조) / 오석(조율) | 2026-09-05 | 2026-09-07 | 3 | 완료 | 7개 감정 클래스·데이터 구조 확인 / 일지 09.05~07 | bar: 2026-09-05 to 2026-09-07
1.3 | 기획·환경 | 모델 후보·grayscale 적용 및 데이터 축소 방향 논의 | 오석(팀장·조율) / 팀 전원 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 1 | 완료 | 초기 후보·비교 실험 방향 확정 / 회의 09.08 | bar: 2026-09-08
1.4 | 기획·문서 | 수행계획서·WBS·요구사항명세서 정비 | 정준영(문서 작성) / 오석·김범영(검토) | 2026-09-07 | 2026-09-16 | 10 | 완료 | 수행계획서·WBS·요구사항명세서 / 09.16 최신 진행상황 반영 | bar: 2026-09-07 to 2026-09-16
1.5 | 기획·문서 | 프로젝트 일지·회의록 최신 내용 반영 및 최종 정리 | 정준영(기록) / 팀 전원(내용 확인) | 2026-09-04 | 2026-09-17 | 14 | 완료 | 9/17 최종 프로젝트 일지 반영 / 공식 기록 09.04부터 | bar: 2026-09-04 to 2026-09-17
2.1 | 데이터·전처리 | TRAIN_01+02 및 Validation 사용 범위 확정 | 정준영(주) / 김범영(전처리 보조) / 오석(조율) | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 1 | 완료 | Train 223,578 / Valid 52,126 / 김범영: 데이터 축소·전처리 보조 참여 / 오석: 팀 진행 조율 | bar: 2026-09-09
2.2 | 데이터·전처리 | 이미지-라벨 연결 및 데이터 품질·구조 검증 | 정준영(주) / 김범영(전처리 보조) / 오석(조율) | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2 | 완료 | 이미지-라벨 1:1 연결·품질 점검 / 김범영 전처리 보조 / 오석 진행 조율 | bar: 2026-09-09 to 2026-09-10
2.3 | 데이터·전처리 | 224×224 grayscale·RGB 컬러 전처리 및 학습 데이터 구성 | 정준영(주) / 김범영(전처리 보조) / 오석(조율) | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2 | 완료 | 224×224 grayscale·RGB 전처리 / 김범영 흑백 전처리·성능 비교 보조 / 오석 일정·방향 조율 | bar: 2026-09-09 to 2026-09-10
2.4 | 데이터·전처리 | 손상 이미지·EXIF 방향 등 전처리 품질 보정 | 정준영(주) / 김범영(전처리 보조) / 오석(조율) | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 1 | 완료 | 손상 의심 16개 제외·EXIF 보정 / 전처리 협업 및 팀장 진행 조율 | bar: 2026-09-10
2.5 | 데이터·전처리 | 전처리 결과 확인 및 grayscale/RGB 비교 준비 | 정준영·김범영(전처리 협업) / 오석(조율) | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 1 | 완료 | 모델 입력 데이터 검증 / 정준영·김범영 전처리 협업 / 오석 전체 조율 | bar: 2026-09-10
3.1 | 모델 학습 | MobileNetV2·MobileNetV3 Small·EfficientNetB0 1 Epoch 사전 비교 | 정준영·김범영(실험 협업) / 오석(선정 조율) | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 1 | 완료 | 사전 비교 실험 후 본학습 후보 3종 확정 / 오석 팀장이 모델 선정·진행 방향 조율 | bar: 2026-09-10
3.2 | 모델 학습 | TensorFlow GPU 미인식 대응 및 PyTorch 2.5.1+cu121 전환 | 정준영(환경 전환) / 오석(진행 조율) | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 1 | 완료 | RTX 4060 활용 가능한 PyTorch 환경 / 일지 09.11 | bar: 2026-09-11
3.3 | 모델 학습 | 사전학습 가중치 없이 처음부터 학습 및 약 14% 정체 원인 점검 | 정준영(학습 점검) / 오석(진행 조율) | 2026-09-11 | 2026-09-12 | 2 | 완료 | 초기 학습 정확도 약 14% 정체 / 데이터·코드 연결 이상 없음 확인 | bar: 2026-09-11 to 2026-09-12
3.4 | 모델 학습 | ImageNet 사전학습 가중치 적용 후 2차 학습 | 정준영(학습) / 오석(진행 조율) | 2026-09-12 | 2026-09-13 | 2 | 완료 | 사전학습 가중치를 적용해 세 모델 2차 학습 진행 / 09.12~13 | bar: 2026-09-12 to 2026-09-13
3.5 | 모델 학습 | Best Loss / Best Accuracy 체크포인트 저장 | 정준영(모델 저장) / 오석(활용 조율) | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 1 | 완료 | 모델별 Best 체크포인트 / 일지 09.13 | bar: 2026-09-13
3.6 | 모델 학습 | 2차 Best 모델 기반 학습률 조정 3차 추가 학습 | 정준영(3차 실험) / 오석(진행 조율) | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 1 | 완료 | 2차 학습 Best 모델에서 학습률을 낮춰 추가 학습 진행 / 3차 실험 기록 | bar: 2026-09-14
3.7 | 모델 학습 | 3차 학습 과적합 확인 및 2차 Best 모델 사용 결정 | 정준영(결과 확인) / 오석(강사 피드백 반영 조율) | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2 | 완료 | 3차 추가 학습에서 과적합 확인 / 강사 피드백에 따라 3차 결과는 사용하지 않고 2차 학습 Best 모델 사용 | bar: 2026-09-15 to 2026-09-16
3.8 | 모델 학습 | Jetson 피드백 반영 RGB 컬러 3개 모델 추가 학습 및 결과 확인 | 정준영(학습) / 김범영(보조) / 오석(조율) | 2026-09-15 | 2026-09-17 | 3 | 완료 | 9/16 SSD 입력·Batch 128·num_workers=0으로 학습 안정화 / 9/17 컬러 3개 모델 학습 완료·체크포인트 확인 | bar: 2026-09-15 to 2026-09-17
4.1 | 앱·Jetson | OpenCV 얼굴 검출 및 모델 연결 조건 정리 | 오석(팀장·총괄) | 2026-09-14 | 2026-09-17 | 4 | 완료 | OpenCV 얼굴 검출·모델 연결 조건 정리 완료 | bar: 2026-09-14 to 2026-09-17
4.2 | 앱·Jetson | Jetson Orin Nano 실시간 다중 얼굴 감정 인식 구현 | 오석(팀장·구현) | 2026-09-14 | 2026-09-17 | 4 | 완료 | Jetson Orin Nano 실시간 다중 얼굴 감정 인식 구현 및 시연 구성 완료 | bar: 2026-09-14 to 2026-09-17
4.3 | 앱·Jetson | Jetson 카메라 테스트 및 grayscale 모델 피드백 확인 | 오석(팀장) / 팀 전원(테스트 확인) | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 1 | 완료 | grayscale 인식 성능 부족 확인 / 멘토 피드백 09.15 | bar: 2026-09-15
4.4 | 앱·Jetson | 앱 오탐지 방지 개선 및 카메라 재검증 | 오석(팀장·개선) | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2 | 완료 | minNeighbors·minSize·비율·Texture 조건 개선 / 팀장 수정 일지 5번 항목 | bar: 2026-09-15 to 2026-09-16
4.5 | 앱·Jetson | 흑백 2차 Best 모델과 RGB 결과 기준 Jetson 적용 모델·시연 결과 확인 | 오석(앱·시연 총괄) / 정준영(모델 결과 공유) | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2 | 완료 | 흑백 2차 Best 및 RGB 결과 기준 Jetson 적용 모델·시연 결과 확인 완료 | bar: 2026-09-16 to 2026-09-17
5.1 | 문서·산출물 | 개별 모델 TEST 보고서 및 2차·3차·RGB 학습 결과 정리 | 정준영(보고서) / 오석·김범영(내용 확인) | 2026-09-14 | 2026-09-17 | 4 | 완료 | 2차 Best 성능·3차 과적합·RGB 3개 모델 결과 및 체크포인트 정리 완료 | bar: 2026-09-14 to 2026-09-17
5.2 | 문서·산출물 | GitHub Repository 코드·모델·산출물·문서 최종 정리 | 정준영(GitHub 정리) / 팀 전원(자료 공유) | 2026-09-15 | 2026-09-17 | 3 | 완료 | 코드·모델·산출물·문서 GitHub 업로드 완료 / 최신 수정 문서 4종만 추가 업로드 예정 | bar: 2026-09-15 to 2026-09-17
5.3 | 문서·산출물 | 발표 PPT 제작 및 프로젝트 발표 | 김범영(PPT·발표) / 오석(조율) / 정준영(자료 지원) | 2026-09-14 | 2026-09-17 | 4 | 완료 | 김범영 팀원 9/17 오전 프로젝트 발표 완료 | bar: 2026-09-14 to 2026-09-17
5.4 | 문서·산출물 | 시연영상·Jetson 적용 결과 및 최종 시연 상태 점검 | 오석(시연 총괄) / 팀 전원 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2 | 완료 | 시연영상·Jetson 적용 결과 및 최종 시연 상태 점검 완료 | bar: 2026-09-16 to 2026-09-17
5.5 | 문서·산출물 | 수행계획서·WBS·요구사항 명세서·프로젝트 일지 최종 최신화·검수 | 팀 전원 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2 | 완료 | 수행계획서·WBS·요구사항 명세서·프로젝트 일지 최신화 완료 / 수정본 업로드 후 최종 마감 | bar: 2026-09-16 to 2026-09-17

## 요약
감정인식 프로젝트 WBS 요약
항목 | 내용 | 전체 작업 | 완료 | 진행중 | 예정 | 진척률
프로젝트명 | 얼굴 표정 기반 7개 감정 인식 | 28 | 28 | 0 | 0 | 100%
기간 | 2026.09.04 ~ 2026.09.17
발표 예정 | 2026.09.16 ~ 2026.09.17
대상 클래스 | 기쁨, 당황, 분노, 불안, 상처, 슬픔, 중립 | 대분류 | 작업수 | 완료수
|  | 기획·환경/문서 | 5 | 4
|  | 데이터·전처리 | 5 | 5
현재 기준 주요 변경사항 (2026.09.16) |  | 모델 학습 | 8 | 6
• 9/17 프로젝트 발표 완료. • MobileNetV3 Small, EfficientNetB0, ResNet18 RGB 컬러 3개 모델 학습 완료 및 결과·체크포인트 확인 완료. • 흑백 모델은 3차 추가 학습 결과가 아닌 2차 Best 모델 기준으로 최종 정리. • Jetson Orin Nano 실시간 다중 얼굴 감정 인식 구현, 오탐지 방지 개선, 적용 모델 및 시연 결과 확인 완료. • 코드·모델·산출물·문서 GitHub 업로드 완료. • 수행계획서·WBS·요구사항 명세서·프로젝트 일지의 최신 수정본만 추가 업로드하면 프로젝트 산출물 정리가 최종 마감됨. |  | 앱·Jetson | 5 | 2
|  | 문서·산출물 | 5 | 0