## WBS
감정인식 프로젝트 WBS
기간: 2026.09.04 ~ 2026.09.17 ¦ 대상: 7개 감정 클래스(기쁨·당황·분노·불안·상처·슬픔·중립) ¦ 발표: 9/16~9/17
WBS ID | 대분류 | 세부 작업 | 담당 | 시작일 | 종료일 | 기간(일) | 상태 | 산출물/비고 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 2026-09-12 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2026-09-17
1.1 | 기획·환경 | 프로젝트 공식 착수 및 주제·초기 역할 확정 | 오석(팀장·총괄 조율) / 팀 전원 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 1 | 완료 | 공식 1차 회의 / 역할 정리 / 09.03 비공식 사전 논의 제외 | bar: 2026-09-04
1.2 | 기획·환경 | 샘플 데이터 및 AI-Hub 본 데이터 구조·라벨·BBox 분석 | 정준영(주) / 김범영(전처리 보조) / 오석(조율) | 2026-09-05 | 2026-09-07 | 3 | 완료 | 7개 감정 클래스·데이터 구조 확인 / 일지 09.05~07 | bar: 2026-09-05 to 2026-09-07
1.3 | 기획·환경 | 모델 후보·grayscale 적용 및 데이터 축소 방향 논의 | 오석(팀장·조율) / 팀 전원 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 1 | 완료 | 초기 후보·비교 실험 방향 확정 / 회의 09.08 | bar: 2026-09-08
1.4 | 기획·문서 | 수행계획서·WBS·요구사항명세서 정비 | 정준영(문서 작성) / 오석·김범영(검토) | 2026-09-07 | 2026-09-16 | 10 | 완료 | 수행계획서·WBS·요구사항명세서 / 09.16 최신 진행상황 반영 | bar: 2026-09-07 to 2026-09-16
1.5 | 기획·문서 | 프로젝트 일지·회의록 지속 작성 및 회의사진 반영 | 정준영(기록) / 팀 전원(내용 확인) | 2026-09-04 | 2026-09-17 | 14 | 진행중 | 프로젝트 일지/회의록 / 공식 기록 09.04부터 | bar: 2026-09-04 to 2026-09-17
2.1 | 데이터·전처리 | TRAIN_01+02 및 Validation 사용 범위 확정 | 정준영(주) / 김범영(전처리 보조) / 오석(조율) | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 1 | 완료 | Train 223,578 / Valid 52,126 / 김범영: 데이터 축소·전처리 보조 참여 / 오석: 팀 진행 조율 | bar: 2026-09-09
2.2 | 데이터·전처리 | 이미지-라벨 연결 및 데이터 품질·구조 검증 | 정준영(주) / 김범영(전처리 보조) / 오석(조율) | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2 | 완료 | 이미지-라벨 1:1 연결·품질 점검 / 김범영 전처리 보조 / 오석 진행 조율 | bar: 2026-09-09 to 2026-09-10
2.3 | 데이터·전처리 | 224×224 grayscale·RGB 컬러 전처리 및 학습 데이터 구성 | 정준영(주) / 김범영(전처리 보조) / 오석(조율) | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2 | 완료 | 224×224 grayscale·RGB 전처리 / 김범영 흑백 전처리·성능 비교 보조 / 오석 일정·방향 조율 | bar: 2026-09-09 to 2026-09-10
2.4 | 데이터·전처리 | 손상 이미지·EXIF 방향 등 전처리 품질 보정 | 정준영(주) / 김범영(전처리 보조) / 오석(조율) | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 1 | 완료 | 손상 의심 16개 제외·EXIF 보정 / 전처리 협업 및 팀장 진행 조율 | bar: 2026-09-10
2.5 | 데이터·전처리 | 전처리 결과 확인 및 grayscale/RGB 비교 준비 | 정준영·김범영(전처리 협업) / 오석(조율) | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 1 | 완료 | 모델 입력 데이터 검증 / 정준영·김범영 전처리 협업 / 오석 전체 조율 | bar: 2026-09-10
3.1 | 모델 학습 | MobileNetV2·MobileNetV3 Small·EfficientNetB0 1 Epoch 사전 비교 | 정준영·김범영(실험 협업) / 오석(선정 조율) | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 1 | 완료 | 사전 비교 실험 후 본학습 후보 3종 확정 / 오석 팀장이 모델 선정·진행 방향 조율 | bar: 2026-09-10
3.2 | 모델 학습 | TensorFlow GPU 미인식 대응 및 PyTorch 2.5.1+cu121 전환 | 정준영(환경 전환) / 오석(진행 조율) | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 1 | 완료 | RTX 4060 활용 가능한 PyTorch 환경 / 일지 09.11 | bar: 2026-09-11
3.3 | 모델 학습 | 사전학습 가중치 없이 처음부터 학습 및 약 14% 정체 원인 점검 | 정준영(학습 점검) / 오석(진행 조율) | 2026-09-11 | 2026-09-12 | 2 | 완료 | 초기 학습 정확도 약 14% 정체 / 데이터·코드 연결 이상 없음 확인 | bar: 2026-09-11 to 2026-09-12
3.4 | 모델 학습 | ImageNet 사전학습 가중치 적용 후 2차 학습 | 정준영(학습) / 오석(진행 조율) | 2026-09-12 | 2026-09-13 | 2 | 완료 | 사전학습 가중치를 적용해 세 모델 2차 학습 진행 / 09.12~13 | bar: 2026-09-12 to 2026-09-13
3.5 | 모델 학습 | Best Loss / Best Accuracy 체크포인트 저장 | 정준영(모델 저장) / 오석(활용 조율) | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 1 | 완료 | 모델별 Best 체크포인트 / 일지 09.13 | bar: 2026-09-13
3.6 | 모델 학습 | 2차 Best 모델 기반 학습률 조정 3차 추가 학습 | 정준영(3차 실험) / 오석(진행 조율) | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 1 | 완료 | 2차 학습 Best 모델에서 학습률을 낮춰 추가 학습 진행 / 3차 실험 기록 | bar: 2026-09-14
3.7 | 모델 학습 | 3차 학습 과적합 확인 및 2차 Best 모델 사용 결정 | 정준영(결과 확인) / 오석(강사 피드백 반영 조율) | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2 | 완료 | 3차 추가 학습에서 과적합 확인 / 강사 피드백에 따라 3차 결과는 사용하지 않고 2차 학습 Best 모델 사용 | bar: 2026-09-15 to 2026-09-16
3.8 | 모델 학습 | Jetson 피드백 반영 RGB 컬러 추가 학습 및 흑백 모델과 비교 | 정준영(주) / 김범영(학습 보조) / 오석(앱 피드백·조율) | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2 | 진행중 | 흑백 2차 Best 모델과 RGB 학습 결과 비교 / 김범영 학습 보조 / 오석 앱 피드백·연계 조율 | bar: 2026-09-15 to 2026-09-16
4.1 | 앱·Jetson | OpenCV 얼굴 검출 및 모델 연결 조건 정리 | 오석(팀장·총괄) | 2026-09-14 | 2026-09-16 | 3 | 진행중 | 앱 적용 조건 정리 / OpenCV/Jetson 담당 | bar: 2026-09-14 to 2026-09-16
4.2 | 앱·Jetson | Jetson Orin Nano 실시간 다중 얼굴 감정 인식 구현 | 오석(팀장·구현) | 2026-09-14 | 2026-09-17 | 4 | 진행중 | Jetson 실시간 시연 앱 / 3개 모델 전환 구조 | bar: 2026-09-14 to 2026-09-17
4.3 | 앱·Jetson | Jetson 카메라 테스트 및 grayscale 모델 피드백 확인 | 오석(팀장) / 팀 전원(테스트 확인) | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 1 | 완료 | grayscale 인식 성능 부족 확인 / 멘토 피드백 09.15 | bar: 2026-09-15
4.4 | 앱·Jetson | 앱 오탐지 방지 개선 및 카메라 재검증 | 오석(팀장·개선) | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2 | 완료 | minNeighbors·minSize·비율·Texture 조건 개선 / 팀장 수정 일지 5번 항목 | bar: 2026-09-15 to 2026-09-16
4.5 | 앱·Jetson | 흑백 2차 Best 모델과 RGB 결과 비교 후 앱 적용 모델 공유 | 정준영(모델 공유) / 오석(앱 연계·조율) | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2 | 예정 | 3차 학습 결과는 제외하고 2차 Best 모델·RGB 후보의 모델 파일과 생성 조건을 앱 담당자에게 공유 | bar: 2026-09-16 to 2026-09-17
5.1 | 문서·산출물 | 개별 모델 TEST 보고서 및 2차·3차 학습 결과 비교 정리 | 정준영(보고서) / 오석·김범영(내용 확인) | 2026-09-14 | 2026-09-16 | 3 | 진행중 | 2차 Best 성능, 3차 과적합 발생, 강사 피드백에 따른 2차 Best 모델 사용 결정 내용을 보고서에 반영 | bar: 2026-09-14 to 2026-09-16
5.2 | 문서·산출물 | GitHub Repository 최종 코드·결과물 중심 정리 | 정준영(GitHub 정리) / 팀 전원(자료 공유) | 2026-09-15 | 2026-09-17 | 3 | 진행중 | GitHub Repository / 대용량 데이터·모델 파일 제외 | bar: 2026-09-15 to 2026-09-17
5.3 | 문서·산출물 | 발표 PPT 제작 및 발표 준비 | 김범영(PPT·발표) / 오석(전체 조율) / 정준영(자료 제공) | 2026-09-14 | 2026-09-17 | 4 | 진행중 | 발표 PPT / 김범영 발표 담당 / 오석 전체 발표·시연 흐름 조율 | bar: 2026-09-14 to 2026-09-17
5.4 | 문서·산출물 | 시연영상 촬영 및 최종 발표·시연 점검 | 오석(시연 총괄) / 김범영(발표) / 정준영(모델·문서 지원) | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2 | 예정 | 시연영상·발표 점검 / 최종 산출물 | bar: 2026-09-16 to 2026-09-17
5.5 | 문서·산출물 | 결과보고서 및 최종 산출물 검수 | 오석(최종 조율) / 팀 전원 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2 | 예정 | 결과보고서·최종 제출본 / 수행계획서/WBS/요구사항/일지 포함 | bar: 2026-09-16 to 2026-09-17

## 요약
감정인식 프로젝트 WBS 요약
항목 | 내용 | 전체 작업 | 완료 | 진행중 | 예정 | 진척률
프로젝트명 | 얼굴 표정 기반 7개 감정 인식 | 28 | 18 | 7 | 3 | 64.29%
기간 | 2026.09.04 ~ 2026.09.17
발표 예정 | 2026.09.16 ~ 2026.09.17
대상 클래스 | 기쁨, 당황, 분노, 불안, 상처, 슬픔, 중립 | 대분류 | 작업수 | 완료수
|  | 기획·환경/문서 | 5 | 4
|  | 데이터·전처리 | 5 | 5
현재 기준 주요 변경사항 (2026.09.16) |  | 모델 학습 | 8 | 6
• 공식 팀 회의 기록은 9월 4일부터 시작하며 9월 3일 논의는 비공식 사전 협의로 구분함. • 오석 팀장은 프로젝트 전체 진행 방향·일정·모델 선정·Jetson/OpenCV 구현 및 최종 시연을 총괄 조율함. • 정준영은 데이터 구조 확인, 전처리 주 작업, 모델 학습·결과 정리, 문서 및 GitHub 정리를 중심으로 수행함. • 김범영은 데이터 축소·흑백 전처리·성능 비교 등 전처리 보조와 학습 보조를 수행하고, PPT 제작 및 발표를 담당함. • 초기에는 사전학습 가중치 없이 처음부터 학습했으나 약 14%에서 정체되어 ImageNet 사전학습 가중치를 적용한 2차 학습으로 전환함. • 2차 Best 모델에서 학습률을 낮춰 3차 추가 학습을 진행했으나 과적합이 발생하여, 강사 피드백에 따라 3차 결과는 최종 모델로 사용하지 않고 2차 Best 모델을 사용하기로 결정함. • Jetson 앱에는 얼굴 검출 오탐지 방지(minNeighbors, minSize, 종횡비, Texture 조건) 개선을 반영함. |  | 앱·Jetson | 5 | 2
|  | 문서·산출물 | 5 | 0